- 广东省总工会千万职工大培训行动

- 工作实施方案

为贯彻落实省总十二届六次全委会精神，帮助更多职工提升素质，从而提高劳动生产率，有效服务广东产业转型升级，省总工会决定从2013年起，在全省范围内开展千万职工大培训行动。为更好地开展此项工作，特制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻落实党中央关于发挥工会大学校作用的重要指示精神，履行工会维护职工的学习权、发展权和精神文化权益重要职责，以我省经济发展需求、行业企业职工实际需求为导向，以培养企业急需的高技能人才为目标，以举办“技能圆梦”培训班为形式，以提高职工技术技能素质为重点，促进职工全面发展，为推动我省经济社会发展和产业转型升级，实现中华民族伟大复兴的中国梦和我省“三个定位、两个率先”目标提供坚实的技能人才保障。

二、工作目标

2013年千万职工大培训行动，省总工会投入1000万元，通过“技能圆梦”班培训7650名职工，实现技能升级。其中，3930名职工晋级为中级工，2280名职工晋级为高级工，1080名职工晋级为技师，360名职工晋级为高级技师。根据我省实际，实施范围覆盖全省各类所有制企业的职工。实施模式将采取省市联动的模式，省培训办负责统筹发动，各市负责与我省“全国职工教育培训优秀示范点和示范点”对接实施。通过实施“技能圆梦”项目，将千万职工大培训行动打造成“技能培训、技能帮扶、技能竞赛、技能提升”四位一体的职工素质建设工程，助推“广东制造”走向“广东创造”、深入实施创新驱动发展战略、加快转型升级的高技能劳动者培养工程，打通广大职工通过技能提升实现梦想的通道。

三、组织领导

（一）主办单位。

广东省总工会。

（二）承办单位。

广东省总工会千万职工大培训行动领导小组办公室（下称省培训办），各市千万职工大培训行动领导小组办公室（下称市培训办）。

（三）领导机构。

成立广东省总工会千万职工大培训行动领导小组（成员名单见附件1）。领导小组办公室设在省总宣教部，办公室为常设性工作机构，根据领导小组的指示和精神开展工作。各市要参照广东省总工会千万职工大培训领导小组的形式，成立各市总工会千万职工大培训行动领导小组及其办公室。

四、培训内容

（一）培训模式。

省培训办及各市培训办与我省“全国职工教育培训优秀示范点和示范点”合作，资助共计7650名在粤各类企业的职工参加由各合作学校举办的“技能圆梦”培训班。“技能圆梦”培训班也可探索以网络远程教育的形式举办。

（二）培训费用。

经省培训办与合作学校沟通，初级工升中级工“技能培训班”学费标准为1350元/人，中级工升高级工学费标准为1750元/人，高级工升技师学费标准为2000元/人，技师升高级技师学费标准为2250元/人。以上学费标准含培训费、教材费、实操费用、技能鉴定费。省总工会将按学费标准的80%对各合作学校进行补贴。超过省总工会补贴标准的费用，由学员报名时支付给合作学校。

（三）报名条件。

1.申报“技能圆梦”班的职工需具备以下基本条件：

（1）拥护中华人民共和国宪法；具有中华人民共和国国籍；

（2）18周岁以上，女性45周岁以下，男性55周岁以下（以报名时间的实际年龄为准）；

（3）在各类所有制企业生产一线从事技术岗位工作；

（4）具有广东省常住户口的居民，需有1年以上在工厂企业生产一线工作经验；非广东省常住户口的居民，需有在同一家工厂企业1年以上的生产一线工作经历；

（5）报读专业工种级别，须符合职业工种技能鉴定报考条件（具体条件见附件6）。

（6）具有所在单位工会出具的推荐证明材料；

（7）参加过广东省职工技术大赛的职工在同等条件下可优先录取；

（8）身体及心理健康；

（9）具备合作学校要求的其他资格条件。

2.下列人员不得申报：

（1）在读的高中、中专、职校、技校等全日制在校学生；

（2）在各级各类考试中被认定有舞弊等严重违反考试录用纪律行为的人员；

（3）不符合合作学校规定报名条件的其他人员；

（4）有法律规定不得录用的其他情形的人员。

（四）培训内容。

1.广东省职业技能大赛规定参加竞赛的29个工种；

2.广东省职工技术大赛规定参加竞赛的56个工种；

3.各合作学校结合自身的实际和分配到的学员人数，从29个工种和56个工种中挑选几个各地急需的工种组织培训班。

（五）教学形式。

1.学习方式。职业技能培训以面授为主，探索现代远程教育培训为辅的方式进行，学员根据工作、生活实际情况，就近选择适合自身需要的“技能圆梦”班就读，按要求安排学习和考试，取得职业技能等级证书。

2.班主任和学习助理。合作学校为每个“技能圆梦”班配备1名班主任和1名学习助理，帮助学员制定学习计划，培养好的学习习惯和学习方法，做好日常管理，组织班级活动，发现和培养优秀学员，引导他们成为技能骨干。

3.教学实践。按工种要求进行实际操作培训。

4.骨干培养。各培训班要从学员中按20%的比例选择政治过硬、素质优良、成绩优秀的学员骨干进行跟踪培养。骨干学员可优先申报就读上一等级的“技能圆梦”班，直到成为高级技师。

五、实施步骤

（一）前期筹备（2013年10月11日-30日）。省培训办召开工作会议，明确工作任务，下发培训通知。各市成立工作机构，选定合作学校，签订《培训合作协议》，制定办班方案。“技能圆梦”班原则上在全国职工教育培训优秀示范点和示范点举办，没有优秀示范点和示范点的市，要选择本省或本市范围内资质最好的社会培训机构作为合作学校。合作学校应具备：1.有国家承认的教育培训资质和人力资源和社会保障局授权办学的培训项目；2.拥有方便职工特别是偏远区县职工参加培训学习的分校或教学点，能提供省总工会指定工种职业技能培训服务和培训资质；3.有完善的教学服务体系，有教学实习场地，配套设施布置合理，能满足技能实习培训要求；4.具有十项以上相应科目专业技能培训办学资质，各专业年技能鉴定培训量均超过300人次，年培训鉴定总量超3000人次；5.对参加学习的职工提供优惠条件。

（二）发动报名（10月30日-11月20日）。各市向本地各类所有制企业职工宣传“技能圆梦”班的目的意义、学费优惠政策、招生工种和人数、报名程序等信息，发动本地所属企业工会推荐符合条件的职工参加培训。推荐程序应包括职工自主报名、单位工会确认、公示等环节。职工可通过合作学校的网站报名，也可到学校现场报名，发送传真或发电子邮件等方式报名。

（三）资格审查确认（10月30日-11月20日）。报名完成后，由各合作学校严格按照报名条件，对报名人员的各项信息进行审核。资格审查结果要在网站上进行公示。网站审核采取“边报名边审核”的工作方式，网络报名2天内完成所有网络审核的工作。同时，合作学校开展现场报名确认。职工本人要在学校规定的报名截止日期前到达学校指定的地点报名和接受资格审查。

现场报名资格审查须提供：

1.本人身份证件（身份证、工作证等）原件及复印件；

2.所在单位工会出具的推荐证明（加盖公章）等材料；

3.所在单位的名称、地址、邮政编码、办公电话；

4.2张小一寸近期免冠照片；

5.其他合作学校需要提供的材料。

凡有关材料信息不实的，合作学校有权取消该报读人员录取资格。

（四）录取、开班、职业技能鉴定。

学员录取、开班、组织学员参加技能鉴定考试等由合作学校组织实施。时间由合作学校根据实际情况确定。

（五）考核验收。

为了保证教学质量，每个工种的培训班的人数不能超过30人。为激励合作学校搞好培训班的各项工作，学员录取并举办开班仪式后，省总将先期拨付50%的补贴费用至合作学校。培训结束参加技能鉴定后由省培训办和各市培训办负责对培训工作成果进行审核验收。审核验收合格后，省总工会将剩余的补贴资金拨付到合作学校。

1.合作学校开设“技能圆梦”培训班时，应将培训教学计划和学员名单录入信息管理系统。审核验收时，应当审核培训教学计划落实情况和学员情况，作为省总补贴资金的依据之一。

2.合作学校应将培训过程中生成的台帐文档整理存档备查，主要包括：学员学习状况（学员考勤、学员档案、学习效果等），教师教学状况（教学内容、教学方法、教学教案、教学效果等）情况、培训条件状况（培训师资、场地、设备配置等）、培训机构管理状况（教学管理制度执行、培训过程所生成的学员报名表、学员花名册、考勤表、报考资料、考试成绩表、证书复印件等台帐资料，日常管理等）。

3.合作学校完成培训后30天内，按规定向委托其培训的市总工会培训办提出资助资金申请。申请时须提交上述材料和学员通过考核后获得的职业资格证书。各市培训办于15日内完成初审后，填写《广东省总工会职工职业技能培训补贴申领审批表》、《申请广东省总工会职业技能培训补贴人员汇总表》送省总工会培训办审核。审核通过后，补贴资金由省总工会财务部门直接拨付至合作学校。考核不及格的学员，可免费参加合作学校同类工种培训班学习，继续参加考试，直至获得证书，重修实习费、重考补考费用由学员自己承担。

六、责任分工

省总工会负责做好千万职工大培训行动的整体部署、监督检查和补贴资金发放等工作，包括千万职工大培训行动工作实施方案的制定，各市办班培训过程的监督检查，培训补贴资金的发放，广东职工教育网的筹建运行等。各市培训办负责本地“技能圆梦班”的办班方案的制定，选定合作学校和签订协议，考核验收，组织发动职工报名。

七、工作要求

（一）高度重视，精心组织。

各市总工会要充分认识职业技能培训对于提高职工队伍素质，促进产业转型升级的重要作用，强化责任意识，积极协调配合，抓好组织实施，全力配合省总工会开展培训工作。要尽快成立培训工作领导小组及办公室，召开部署工作会议，组织各方力量，认真抓好“技能圆梦”培训班各项工作的筹备和落实。

（二）选取合作学校，形成方案。

各市培训办要主动与全国职工教育培训优秀示范点和示范点联系对接，确定其资质是否能承办“技能圆梦”班，选定1所或多所示范点作为合作学校，也可自行联系具有办学资质的其他教育培训机构合作。要从方便职工就近参加培训的角度选择合作学校。在选定合作学校的基础上，要形成本地2013年“技能圆梦”班工作总体方案，方案应贯彻工作始终，包含合作模式、招生规模、宣传发动、学员培养、考核验收等各方面。

（三）搭建平台，大力宣传。

职工的报名工作是培训工作的重要环节，报名工作实行以市为单位属地报名原则，各市培训办要和合作学校尽快确定报名的方式和地点，发动本地各类所有制企业职工报名。要下发通知和在相关媒体发布消息，组织职工报名参加培训。要深入工业园区等职工聚集的地方宣传发动。要广泛张贴宣传海报，派发宣传单张，充分利用本区域内的重点新闻媒体（报纸、杂志、广播、电视等）和互联网、手机、微博、QQ等新媒体播发宣传通稿内容，形成强大宣传声势。要发挥工会组织体系和阵地作用，特别是在规模企业和外来务工人员较为集中的社区和工业园区，通过多种形式积极宣传，鼓励引导，形成人人参与素质提升的良好氛围。

各市会同合作学校制定的招生简章（包括招生工种、人数、培训方式、报名地点、联系人、联系电话）及工作方案最迟应于2013年11月10日前上报省培训办，以便省培训办向社会发布统一公告。

（四）争取支持，加强监督。

各市工会要建立职工培训制度，按照省总补贴1:1比例安排相应经费开展职工职业技能培训，逐步形成较为完善的职工培训经费补贴制度。要调动各方面积极性，对培训项目费用实行由工会、企业或教育培训单位、职工个人三者分担的机制，发挥工会投入经费的杠杆作用，努力提高经费使用效率，支持职工尤其是工作一线职工参加培训学习，帮助职工提升综合素质。要积极争取政府（行政）对职工教育培训的政策和资金支持。建立规范的职工教育经费监督、检查、评估和测评制度，严格执行培训资金申报、管理和使用规定。省培训办将对合作学校申领补贴的情况进行监督检查，一发现弄虚作假情况，将在全省范围内通报，并在次年回拨工会经费中扣除。

联系人：姚文军、陈姝

联系电话（兼传真）020-83872877

电子邮箱：a83872877@126.com

附件：

1.广东省总工会职工职业技能培训补贴申领审批表

2.申请广东省总工会职业技能培训补贴人员汇总表

3.培训合作协议书

4.广东省职业技能竞赛工种

5.广东省职工技术大赛工种

6.职业工种技能鉴定报考条件

附件1

广东省总工会职工职业技能

培训补贴申领审批表

申请单位：

法人代表：           单位电话:

经办人：             经办人电话：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

| 申请项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人数 |  |  | 补贴标准 |  |  |
| 补贴金额 |  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥ 元） |  |  |  |
| 申请单位意见 | （盖章） 年 月 日 |  | 市总工会意见 | （盖章） 年 月 日 |  |
| 省总工会意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

申请广东省总工会职业技能补贴人员汇总表

市（产业）工会（签章）：                   　　　　　培训工种：

| 序号 | 考生姓名 | 身份证号码 | 职业资格证书编号 | 电话 | 序号 | 考生姓名 | 身份证号码 | 职业资格证书编号 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |

填表人：                                                             日期：    年   月   日

附件3

培训合作协议书

甲方：    市总工会

乙方：（培训机构）

乙方是经甲方认定的定点培训机构，按照广东省总工会千万职工大培训行动相关文件要求，乙方为本市职工和外来务工人员提供技能培训，通过考核验收后，向甲方申请补助资金。经甲、乙双方平等协商，就开展职工技能培训，达成如下合作协议：

一、培训任务

（一）培训对象：在本市工作，符合广东省总工会下发文件要求的“技能圆梦”班报名条件的企业职工（含外来务工人员），户籍不限。

（二）培训时间、工种、人数、考证通过率或培训合格率

年  月  日起至    年  月  日，乙方承担  个工种共计  人的培训任务。

| 培训工种 | 培训时间（课时） | 培训人数（人） | 通过率 | 补贴标准（元/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、甲方权利义务

（一）严格遵照执行广东省总工会“技能圆梦”班培训工作要求，及劳动部门技能培训政策文件和相关法律法规。

（二）负责审查乙方培训对象、培训计划、培训教材、培训师资、设施条件，对乙方组织发动、培训、鉴定等进行全程监督、检查和指导。

（三）协助乙方做好生源组织、技能培训等工作安排。

（四）按照相关政策要求在乙方完成培训后在规定的工作日组织考核验收，出具验收意见，向省总工会申请补贴资金。

三、乙方权利义务

（一）严格遵照执行广东省总工会“技能圆梦”班培训工作要求及劳动保障部门关于技能培训的政策文件和相关法律法规。

（二）负责生源组织、制定教学计划和教案等、日常培训管理工作、专业课授课、实操训练、组织鉴定验收等，建立起完善的教学制度、财务制度、学员日常管理制度，建立起完善的台帐，将学员信息及时录入信息系统。接受甲方的监督、检查和指导。

（三）先垫付培训资金，包括教材、授课、实习等费用。

（四）在签订培训协议后，在完成当期培训后可向甲方申请验收，验收合格的可申请资金补助。

（五）要加强对补助资金的使用管理，确保专款专用并达到效益最大化。不得将培训补贴费用挪作他用。对不符合培训专项补助申报条件的，已垫付的培训资金（包括教材、授课、实习、部分职业技能鉴定等费用），自行负责解决。

四、其它事项

（一）本协议未尽事宜，甲、乙双方可补签补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协议期满后，根据培训需要，经评审合格的培训机构可以继续合作，另行签订新的协议。

（二）若在履行本协议的过程中发生纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

（三）本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起执行，涂改无效。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

负责人：                         法定代表人：

日期：   年  月  日               日期：   年  月  日

附件4

广东省职业技能竞赛工种

1.数控车工              2.数控铣工

3.模具制造工            4.电气装置（维修电工）

5.CAD机械设计           6.美发师

7.网站制作              8.机电一体化

9.汽车技术              10.车身修理

11.汽车喷漆工           12.汽车钣金工

13.糖果/面点制作        14.综合布线管理员

15.制冷与空调           16.焊接

17.胶印                 18.广告设计师

19.服装设计师           20.加工中心操作工

21.计算机网络管理师     22.工程测量工

23.营销师               24.客户服务师

25.物流师               26.名菜制作

27.养老护理             28.品酒师

29.调酒师

附件5

广东省职工技术大赛工种

1.公路路政管理           2.公路桥梁养护管理

3.交通运输综合执法技能   4.地质矿产专业技术

5.玉器雕刻工艺           6.割胶工

7.泵站运行工             8.防雷检测技能

9.水轮机检修工           10.钢琴调修

11.吉他制作              12.室内装饰设计

13.装饰工程应用设计      14.配电线路工

15.食品检验工            16.经编工

17.维修电工              18.卷烟商品营销

19.女法官业务能力       20.机动车辆保险查勘定损岗位

21.人身保险行业培训岗位  22.综合管理岗位

23.理赔技能              24.饭店服务

25.手机银行操作          26.粤通卡客户服务技能

27.人力资源管理师        28.营销师

29.维修工                30.调酒师

31.狱内执法监督业务技能  32.监区长五项技能

33.机场消防战斗员        34.收入结算

35.地服系统班组长        36.继电保护工

37.变电检修工            38.电厂水处理值班员

39.水轮发电机组值班员    40.电力安装检修接线工

41.变电二次安装工        42.邮政储蓄合规经理

43.TD网络优化            44.财务管理

45.IT数据应用            46.3G手机应用

47.客户经理营销          48.营业技能

49.FTTH接入技术          50.常减压装置操作

51.核电厂仪控专业         52.站务员

53.机器人操作手           54.机电一体化

55.工程测量工             56.国库业务

附件6

职业工种技能鉴定报考条件

一、五级（初级）（具备以下条件之一者）

（一）具有初中及以上文化程度，年龄满16周岁以上；

（二）初中以下文化程度，经本职业五级（初级）正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书，年龄满16周岁以上。

二、四级（中级）（具备以下条件之一者）

（一）在本职业连续工作4年（计算机类2年）以上者;

（二）取得本职业五级（初级）职业资格证书后，经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书，年龄满18周岁以上【以四级（中级）为起点的职业工种报考具体参照五级（初级）申报条件】；

（三）取得相关职业（工种）四级（中级）职业资格证书，经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

（四）取得中等职业教育或高等教育相关专业毕业证书；

（五）中等职业学校或中等技工学校对口专业第四个学期学生；

（六）高等院校二年级对口专业学生；

（七）高级技工学校（初中起点5年制高技班）三年级对口专业学生；高级技工学校（高中起点高技班）二年级对口专业学生；

（八）技师学院和高级技工学校预备技师班报考参照四级（中级）申报条件第5条。

三、三级（高级）（具备以下条件之一者）

（一）在本职业连续工作6年（计算机类4年）以上者;

（二）取得本职业四级（中级）职业资格证书后，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书，年龄满22周岁以上【以三级（高级为起点的职业须取得相关职业四级（中级）职业资格证书】；

（三）取得相关职业（工种）三级（高级）职业资格证书，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

（四）对口专业中等职业学校毕业取得本职业四级（中级）职业资格证书满两年且毕业时间满两年；

（五）取得对口专业高级技工学校（高技班）或高等院校毕业证书满两年；

（六）计算机类职业（工种）：取得对口专业大专（含高技班）及以上学历毕业证；

（七）取得对口专业助理级以上职称、中等职业技术学校二级实习指导教师以上职称；

（八）高等院校、高级技工学校（初中起点5年制、高中起点三年制高技班、预备技师班）毕业学年前一学期的学生，且持有对口专业四级（中级）职业资格证书；

（九）技师学院和高级技工学校预备技师班报考参照三级（高级）申报条件第7条。

备注:特殊工种的初级、中级、高级报考将对特种作业操作证不作具体要求；“证书”以发证日期为准进行时间计算。

四、二级（技师）（具备以下条件之一者）

（一）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本专业工作2年（或2年以上）的。

（二）高级技工学校或高等职业院校本职业（专业）毕业生，取得本职业高级职业资格证书，连续从事本职业工作满2年以上的。

（三）持有中级职业资格证书、从事生产一线本职业工作1年以上入读技师学院或高等职业学院（学制三年）的毕（结）业生。

（四）连续从事本职业工作8年以上，取得高级职业资格证书，经本职业技师正规培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书的。

（五）取得本专业或相关专业助理级专业技术职称资格，从事本职业2年（含2年）以上的。

（六）取得本专业中级专业技术职称资格，现从事本职业工作的人员。

（七）参加以高级职业标准设置的国际级技能竞赛前五名获奖者；国家级一类技能竞赛前二十名、二类技能竞赛前十名获奖者；省级一类技能竞赛前八名、二类技能竞赛前五名获奖者；地级市技能竞赛前三名获奖者。

（八）有本专业（职业）发明、创造并获得国家专利者。

（九）技术革新项目年创经济效益10万元以上，并获省技术革新三等奖、地级以上市技术革新二等奖以上者。

五、一级（高级技师）（具备以下条件之一者）

（一）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作２年（含２年）以上者。

（二）取得本职业或相关专业中级专业技术职称资格，从事本职业1年（含1年）以上且经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。

（三）取得职业技能竞赛认定。按技师标准开展的职业技能竞赛，参赛选手理论知识和实操技能考试均达60分以上者，可直接取得技师资格证书。得本专业高级专业技术职称资格，现从事本职业工作的人员。